华泰矿业地表钻探工程施工项目比选文件

一、项目概况

1、采购单位：内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司

2、项目名称：华泰矿业地表钻探工程施工项目

3、施工地点：赤峰华泰矿业有限责任公司一采区三采分区、3.7号脉（八采区）

4、主要工作内容：

钻探取芯、扩孔、下管、止水、洗井、测斜、测深、封孔、岩心搬运，以及按绿色勘查要求场地复原等工作。

二、主要技术要求、工作量及工期

1.成交人必须严格按照钻孔设计要求和《开孔通知书》要求进行施工，（如有不一致，则以《开孔通知书》要求为准）。未经采购人同意不得私自更改钻孔位置及技术要求，否则按废孔处理。开钻前必须有采购方负责人及成交人负责人共同签发的《开孔通知书》，否则不得开钻。

2.孔径要求：孔径Φ75mm，岩芯直径不能小于Φ46mm。

变换孔径必须经采购方同意，否则视为废孔处理。孔径不能小于Φ75mm，岩芯直径不能小于Φ46mm,否则视为废孔处理。

3.岩矿芯采取率

①矿芯及其近矿围岩(矿体上、下盘各5m)采取率必须大于85%。如因地层等特殊原因不能达到此标准，需经采购人书面同意，并做为验收依据；

②全孔岩芯采取率不小于85%。—级孔率要达到90%；

③取出的岩矿芯，应洗净后自上而下按次序装箱，不得颠倒或任意拉长，所有大于10cm的岩芯应按规定用红油漆（铅油）编号，每回次应填放岩芯票（包括没有岩芯的回次)，岩芯箱应按顺序用红铅油编号，箱子规格要符合要求且结实。

4.钻探原始记录、钻探班报表

①钻探原始记录在现场用钢笔及时填写，真实准确；

②有交接班班长和机长亲笔签字，不得代签；

③钻探原始记录、班报表保持整洁，终孔后装订成册交采购人存档。

5.关于质量未说明部分成交人应按国家有关标准执行。

6.成交方需配备取样设备将岩心劈裂。

7.必须具备处理孔内事故的能力（如：孔内坍孔、遇到破碎不反水、断钻杆等），达不到设计要求按报废孔处理。

8.必须配备完好的测斜仪地表钻每50米必须进行测斜、每100米进行孔深丈量，如实记录测斜和孔深数据。

9.终孔要求：用水泥封孔，清理施工现场，预防环境污染，岩芯送至岩芯库。

10.钻机型号要求：钻机进场前要向采购人报备钻机型号，不符合采购人要求的钻机严禁进场。钻机应为符合现行国家相应标准的设备型号，严禁用老旧的、国家明令禁止的淘汰设备。

11.有关工程质量未明确部分，成交人应按国家有关标准执行。

12.由于成交人施工、设备等原因导致本工程没有达到采购人探矿目的的钻孔为报废孔。

13.按照《地质岩心钻探规程》等相关标准进行岩心取样和编录，完善地质资料，对矿体进行重新圈定，能够正确反应地质信息。

14.负责项目组织施工、地质探矿的编录和岩芯取样工作。

15.工作量：设计工作量18055米，以最终完成工作量为准。

16.工期：2025年10月31日前完结。

三、需要说明的问题

1、施工单位自行联系占地事宜；

2、承包方式：本工程施工承包采取人工、设备、材料、电费、辅助设备等全部由成交方负责的大包方式。本工程实行全费用固定综合单价承包，价格不作调整。所涉及的单价均为含税单价，所有应交税费均由成交方承担，并在当地税务部门完税。

本工程施工承包包括生产准备、设备运输、钻机安装与拆卸、钻进、护壁、取芯、校正孔深、测斜、填写班报表、简易水文观测、封孔、场地复原、道路维修、水、电、清理钻具、移至新点等全部由中标方负责并承担全部费用。

3、食宿自行解决；

4、安全责任自负；

5、质量责任自行承担；

6、因正常施工外造成的与牧民纠纷责任由成交方承担。

四、华泰矿业地表钻探工程施工项目比选材料应包含的内容：

1、资格要求材料

1.参选人须是在中国境内注册，具有在有效期内的营业执照或事业单位法人证书，财务状况及企业信誉良好，无不良记录，具有健全、有效的管理体制和质量保证体系。同时拥有能够满足地质钻探施工所需要的技术、人员和机械设备并能够有能力组织人员进行安全生产。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得同时参加本次比选活动。

3.参选人近三年（2022年1月1日至今）无重大安全事故或重大质量事故及近三年每年无两起及以上一般事故。

4.参选人为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用失信被执行人、重大税收违法失信主体。

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

6.本次比选不接受联合体。

2、商务部分（40分）

1.营业执照复印件（盖红章）；

2.安全生产许可证（10分）；

3.法定代表人身份证复印件（盖红章）或授权委托书；

4.施工人员具备特种作业操作证（10分）；

5.拟投入设备及人员（10分）；

6.质量工期承诺书（10分）；

7.指定联系人及联系方式。

3、报价部分（60分）

1.报价单（后附格式）；

计算方法：报价得分=（评审基准价/报价人报价）×价格权值×100

评审基准价是指满足比选要求且投标价格最低的投标报价

**比选现场需提供营业执照、安全生产许可证原件进行核验。**

六、接受比选方案时间：2025年3月25日15时30分前，可送达或邮寄至赤峰市新城区王府大街东段地勘十院卢志岩收，方案一式五份，密封并标明2025年3月25日15时30分前不得启封。

七、联系方式

招标人：内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司

地址：赤峰市松山区王府大街东段地勘十院

联系人：卢志岩

电话：0476-5952139

电子信箱：442121016@qq.com

内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司

2025年2月26日

报价单

项目名称：华泰矿业地表钻探工程施工项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单孔完成钻探深度 | 钻孔倾角 | 钻探单价（元/米） | 备注 |
| 1 | ≤400米 | 60°≤倾角≤90° | 小写（人民币）： 元/米 | 单价包含运输、安装、施工、场地复原、水、电、税费等全部费用。 |
| 2 | 400米<孔深≤800米 | 小写（人民币）： 元/米 |
| 3 | 大于800米 | 小写（人民币）： 元/米 |

供应商名称（盖章）：

日期：